## Matriz
Matriz de Riesgo del Producto | [13 empty] | MIN prob | MAX prob | MIN | MAX | probabilidad | Impacto
[14 empty] | 0% | 10% | 0 | 1.5 | NA | No hay
CRM | [13 empty] | 10.1% | 30% | 1.51 | 3 | Bajo | Bajo
|  | La probabilidad menor es 1% la maxima 100% |  |  |  |  | La evaluación de impacto menor es 1 la maxima 10 | [6 empty] | 30.1% | 60% | 3.01 | 6 | Medio | Medio
Numeración | Descripción de Riesgo | ICM | IMJ | JAQ | promedio prob | Probabilidad | ICM | IMJ | JAQ | Promedio impacto | Impacto | Evaluación | Actividades para disminuir riesgo | 60.1% | 100% | 6.01 | 10 | Alto | Critico
1 | Los reportes generados por el sistema no muestran los datos correctos | 40% | 20% | 50% | 36.67% | Medio | 6 | 6 | 5 | 5.6667 | Medio | Medio | A. Realizar las pruebas junto con el cliente para validar que los datos ingresados para el cálculo de los reportes son válidos
2 | El sistema no da una respuesta luego de un determinado periodo de tiempo | 20% | 10% | 15% | 15% | Bajo | 8 | 7 | 5 | 6.6667 | Critico | Alto | A. Programar respuestas automáticas sobre desconexión luego de no recibir una respuesta de parte del servidor despues de un determinado periodo de tiempo B. Validar el estado de la red donde se va a implementar el software
3 | Se desconecta la red mientras se está trabajando con el sistema | 15% | 5% | 20% | 13.33% | Bajo | 2 | 4 | 3 | 3 | Bajo | Medio | A. Implementar una solución con bases de datos locales que se sincronicen con el servidor una vez que vuelva la red B. Hace una analisis de la red para considerar mejorarla
4 | El programa se detiene en medio de una subida o actualización de datos | 9% | 12% | 11% | 10.67% | Bajo | 6 | 5 | 7 | 6 | Medio | Alto | A. Realizar pruebas de estres y obligar al programa a detenerse B. Tener una base de datos local que permita almacenar los valores que no han sido guardados
5 | La portabilidad no se de en algunos dispositivos correctamente | 15% | 25% | 10% | 16.67% | Bajo | 2 | 4 | 2 | 2.6667 | Bajo | Medio | A. Realizar pruebas de portabilidad en varios equipos.
6 | La portabilidad no se de en algunos sistemas operativos o navegador web correctamente | 10% | 15% | 10% | 11.67% | Bajo | 3 | 4 | 3 | 3.3333 | Medio | Alto | A. Realizar pruebas de portabilidad en varios sistemas operativos y navegador web(Los de más demanda)
7 | Los manuales de usuario no son lo suficientemente claros | 5% | 10% | 5% | 6.667% | NA | 1 | 2 | 3 | 2 | Bajo | NA | A. Realizar inspecciones de usabilidad de los manuales de usuario
8 | El programa no cumple correctamente con los requerimientos establecidos. | 10% | 15% | 5% | 10% | NA | 3 | 4 | 2 | 3 | Bajo | NA | A.Realizar revisiones del programa y verificar que este acorde a los requeriminetos dados. B.Revisiones de las desviaciones que se den.

## Mapa Riesgo
Impacto
|  |  | No hay | Bajo | Medio | Critico
|  | fila/columna | 1 | 2 | 3 | 4
Probabilidad | NA | 1 | NA | NA | Alto | Alto
| Bajo | 2 | NA | Medio | Alto | Alto
| Medio | 3 | Bajo | Medio | Medio | Alto
| Alto | 4 | Bajo | Bajo | Medio | Alto