## Matriz
Matriz de Riesgo | [13 empty] | MIN prob | MAX prob | MIN | MAX | probabilidad | Impacto
[14 empty] | 0% | 10% | 0 | 1.5 | NA | No hay
CRM | [13 empty] | 10.1% | 30% | 1.51 | 3 | Bajo | Bajo
|  | La probabilidad menor es 1% la maxima 100% |  |  |  |  | La evaluación de impacto menor es 1 la maxima 10 | [6 empty] | 30.1% | 60% | 3.01 | 6 | Medio | Medio
Numeración | Descripción de Riesgo | ICM | IMJ | JAQ | promedio probabilidad | Probabilidad | ICM | IMJ | JAQ | Promedio impacto | Impacto | Evaluación | Actividades para disminuir riesgo | 60.1% | 100% | 6.01 | 10 | Alto | Critico
1 | Atrasos en el desarrollo del software | 25% | 10% | 20% | 18.33% | Bajo | 10 | 10 | 9 | 9.6667 | Critico | Alto | A. Reuniones con el equipo de trabajo. B. Buena planificación de asignación de recursos a cada tarea.
2 | Personal de testing insuficiente | 5% | 10% | 15% | 10% | NA | 8 | 7 | 6 | 7 | Critico | Alto | A. Considerar la cantidad de pruebas y distribuirlas entre el equipo existente B. Definir un tiempo prudente para la realización de las pruebas
3 | Algun miembro destinado a la realización de pruebas no las puede llevar a cabo por cualquier motivo | 15% | 5% | 20% | 13.33% | Bajo | 2 | 3 | 3 | 2.6667 | Bajo | Medio | A. Reuniones con el equipo de trabajo. B. Buena comunicación con los miembros del equipo C. Considerar personas que puedan suplantar a otras en caso de ausencia
4 | El equipo encargado de pruebas no se encuentra familiarizado con el entorno o las herramientas utilizadas para las pruebas | 10% | 15% | 10% | 11.67% | Bajo | 6 | 5 | 7 | 6 | Medio | Alto | A. Capacitaciones anticipadas con el equipo de trabajo B. Definir las herramientas con base en los conocimientos del equipo
5 | Liquidar el tiempo definido para la ejecución de las pruebas | 10% | 15% | 5% | 10% | NA | 9 | 9 | 10 | 9.3333 | Critico | Alto | A. Buena planificación de asignación de recursos a cada tarea. B. Definir una holgura para la etapa de pruebas

## Mapa Riesgo
Impacto
|  |  | No hay | Bajo | Medio | Critico
|  | fila/columna | 1 | 2 | 3 | 4
Probabilidad | NA | 1 | NA | NA | Alto | Alto
| Bajo | 2 | NA | Medio | Alto | Alto
| Medio | 3 | Bajo | Medio | Medio | Alto
| Alto | 4 | Bajo | Bajo | Medio | Alto